## 4.2
附件
第二轮中央生态环境保护督察4.2项“泵站放江污染严重” 整改完成情况一览表
移交问题描述 | 整改任务（目标） | 完成时限 | 整改进展 | 牵头单位 | 责任单位 | 是否完成整改
4.2 泵站放江污染严重。《城镇排水与污水处理条例》明确，要加强雨水管网、泵站以及雨水调蓄等设施建设和改造。上海市部分地区排水管网雨污不分、混接错接等情况普遍存在，汛期污水直排问题严重，全市调蓄设施建设滞后。截至2019年7月，361个排水系统中，仅14个建成调蓄设施，服务面积不到全市的20%，只能采取泵站放江，加剧河道污染，部分河道水质未得到改善，局部水质反复。 根据市水务局提供的监测数据，2018年以来，中心城区26条已完成整治的河道，12条氨氮浓度大幅上升，局部返黑返臭明显。桃浦河是列入国家黑臭水体整治的重点河道之一，2018年10月完成整治并通过现场验收。但受沿线9座雨水泵站放江污染影响，雨天河道水质恶化现象严重，水务部门2019年1-7月开展35次水质监测，19次为劣V类，2次达到黑臭标准。对此，沿线群众反映强烈。 | 开展雨污混接综合整治。2020年底，基本完成市政混接、住宅小区混接（含小区外部截流改造）、企事业单位混接、沿街商户混接及其他混接改造计划，建立雨污混接问题发现和动态整治的长效管理机制。（相关区党委和政府） | 2024年底 | 按照工作计划，至2020年底，本市完成住宅小区雨污混接改造4274个。2021年，针对雨污混接整治不彻底、反弹回潮等问题，市河长办、市水务局、市房管局联合印发了《上海市新一轮雨污混接整治工作方案》，对上一轮已改造的住宅小区混接点位开展“回头看”，对检查中发现混接回潮的，均已完成整改。 2022年以来，市水务局、市房管局等部门联合印发《关于进一步加强本市居住区排水设施雨污混接监督检查工作的通知》和《关于做好新一轮雨污混接整治收尾和长效管理工作的通知》，强化排水出口巡视检查，建立问题整改核查工作机制。 | 市水务局、市住房城乡建设管理委（市房屋管理局） | 相关区党委和政府 | 已完成